## Лист1
Приложение к протоколу № 18 совещания в ГАТИ от 04.06.2012
Код ГАТИ | Район Улица | Начало Оконч. | Условия включения в Банк
14064 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН ЗАГОРОДНЫЙ пр. ОТ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ УЛ. ДО МОСКОВСКОГО ПР. (ПЧ,ТР) |  | ордер э/кабель, ТР четн. ООО ЕС-Гранит до 30.06.2012 6156 Наруж.освещ., Ленсвет 01.02.2012-31.07.2012 16996, э/к, фидер, ГУП ГЭТ, 01.03.2013-31.03.2013 9905 Газопровод , по Подольской ул , ОООПетербурггаз 01.04.2013-31.12.2014 3456 Газопровод, по Серпуховской, ГКУ УЗ 20.01.2012-31.10.2012 4916 Теплосеть, рек.Пересечка в створе Введенского кан. Теплосеть СПб 01.01.2012-31.12.2012. ОАО Теплосеть - выполнить пересечку теплосетью в сроки ремонта трампутей и до дорожных работ. ГУП Ленсвет, ГКУ УЗ - рассмотреть возможность выполнения работ до ремонта дороги. О своем решении сообщить в ГАТИ до 13.06.2012 ГКУ ДТС - границы дорожных работ согласовать с ОАО Теплосеть, ГУП Ленсвет, ГУП ГЭТ, ООО Петербурггаз, ГКУ Управление заказчика.
14069 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ул. ОТ ЗАГОРОДНОГО ПР. ДО УЛ. КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА (П Ч,ТР) |  | 3357 Канализация, рек. Водоканал 01.07.2011-31.06.2012. Начало работ - 01.07.2012, методом санации. Подрядная организация - ЗАО Присс. ЗАО Буер (подрядная организация на дорожные работы) и ЗАО Присс - до начала работ разработать совмещенный календарный график работ, согласовать в установленном порядке и представить в ГАТИ.
14816 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН ул.ШКАПИНА (ПЧ, ТР) |  | ОАО Теплосеть - работы по реконструкции теплосети без выхода в ПЧ. Дорожные работы в 2012 согласованы.
14219 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН пр.ЭНГЕЛЬСА ПЧ, ОТ ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ ДО ПР. ЛУНАЧАРСКОГО | 16/07/2012 29/08/2012 | 5753 пр. Луначарского (продольная вдоль д. 3 по Выб.ш) теплосеть, ремонт ГУП "ТЭК" 01.04.2013-31.12.2013 14617 перекресток с пр. Луначарского , ТСР, рек. ГКУ "ДОДД" 01.04.2012-31.12.2012. 13763 от Луначарского пр. до Выборгского ш. ,теплосеть рек. ГКУ"УЗ" 01.05.2014-30.10.2015 ордер перекресток с пр. Луначарского , трам.пути кап.рем. ЗАО "БУЕР" 16.06.2011-01.09.2012 (т. 295-98-03). ордер теплосеть рек., ООО "Петроком" 14.06.2012-30.06.2013 (т. 331-12-43) . ГКУ"УЗ" - рекомендовать пересечку пр. Энгельса выполнить после окончания гарантийного срока ремонта дороги. ГКУ "ДОДД" - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГКУ ДТС - согласовать границы работ с ЗАО "БУЕР", ООО "Петроком", ГКУ ДОДД , ГУП"ТЭК", ГКУ "УЗ".
14682 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ул.РУДНЕВА (ПЧ), ОТ ПОЭТИЧЕСКОГО БУЛЬВ. ДО ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ. | 30/08/2012 08/09/2012 | ордер Поэтический б-р с пересечкой ул. Руднева ( отк.сп-б) , водопровод, рек. ЗАО "Водолей" до 20.09.2012 (т.445-20-31). 15883 кв. 27 Ш.О. с пересечкой ул. Руднева, теплосеть, рек. ГУП "ТЭК" 01.04.2012-31.10.2013 9013 ул. Руднева с пересечкой Актерского пер. водопровод, рек. ГКУ "УЗ" 01.09.2011-30.12.2012. 9675 пр. Просвещенияс пересечкой ул. Руднева, теплосеть, рек. ГКУ"УЗ", 01.06.2012-30.10.2013. По заявлению представителя ГКУ "УЗ" - работы по реконструкции водопровода (кл. 9013) выполнены. Информацию предоставить в ГАТИ в срок до 13.06.2012. ГКУ "УЗ" - пересечку ул. Руднева (кл. 9675) выполнить до дорожных работ. Информацию предоставить в ГАТИ в срок до 13.06.2012. ГУП "ТЭК" - уточнить сроки работ, пересечку выполнить до дорожных работ. Информацию предоставить в ГАТИ в срок до 13.06.2012. ГКУ ДТС - согласовать сроки работ с ЗАО "Водолей", ГУП"ТЭК", ГКУ"УЗ", дорожные работы выполнить после окончания работ на инженерных сетях.
14701 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ТИХОРЕЦКИЙ пр. (ПЧ, ТР), ОТ СВЕТЛАНОВСКОГО ПР. ДО СЕВЕРНОГО ПР.(С ТРАМВ. ПУТЯМИ) | 20/08/2012 08/09/2012 | 4786 Северный пр., н/о, кап.рем. ГУП «Ленсвет» 01.06.2012-30.06.2013(работы без выхода в ПЧ и ТР Тихорецкого) 9680 от Северного пр. до Луначарского пр. с пересечением Тихорецкого пр. , теплосеть рек. ГУ «УЗ» 01.04.2012-31.12.2013 13694 от Светлановского пр. до Северного пр., э/к 10 кВ, стр-во ООО «Л1 Строй» 01.04.2012-30.10.2012 (т.331-85-22, 331-97-09). ГКУ "УЗ" - пересечку Тихорецкого пр. (кл. 9680) выполнить до дорожных работ. Информацию предоставить в ГАТИ в срок до 13.06.2012. ГКУ ДТС - согласовать границы работ с ГКУ"УЗ" и ООО "Л1 Строй".
16953 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН пр.ЭНГЕЛЬСА ТР, ВДОЛЬ Д.128 | 21/08/2012 01/09/2012 | ордер пр. Энгельса, теплосеть, рек." ООО "Петроком" до 30.06.2013. 13763 пр. Энгельса, теплосеть, рек. ГКУ "УЗ" 01.05.2014-30.10.2015 14617 перекресток с пр. Луначарского ТСР, рек. ГКУ "ДОДД" 01.04.2012-31.12.2012. ГКУ "ДОДД" - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ГКУ"УЗ", ООО "Петроком", ГКУ "ДОДД"
16935 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН пр.ЭНГЕЛЬСА ПЧ, ОТ СКОБЕЛЕВСКОГО ПР. ДО ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ | 16/07/2012 29/08/2012 | 5974, 5975 ул. Сергея Марго до пр. Тереза , водовод, стр-во ГКУ "УЗ" 01.05.2012-31.10.2013 15966 пр. Энгельса с пересечкой у Скобелевского пр. э/к (РТП 2802-РП2888) , стр-во ОАО "Ленэнерго" 15.04.2012-30.10.2013. По заявлению предсавителя ГКУ "УЗ" - пересечка пр. Энгельса - "закрытый" способ. ОАО" Ленэнерго" - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ОАО "Ленэнерго"
16954 | ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН пр.ТОРЕЗА ПЧ В МЕ, ОТ Д.17 ДО Д.23 | 11/08/2012 16/08/2012 | 13322 пр. Тереза э/к 110 кВ, стр-во ОАО "Ленэнерго" 01.04.2012-31.10.2012 ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ОАО "Ленэнерго"
14242 | КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН КИРИШСКАЯ ул. ПЧ, ОТ УЛ. РУСТАВЕЛИ ДО ГРАЖДАНСКОГО ПР. | 01/09/2012 11/09/2012 | ордер Киришская ул. (пересечка зак. сп-б) ЗАО "СМУ-53" до 31.07.2012. 15952 от ТП№48 фидеры "Ушинского", "Совмещен,", Токсовск,"(пересечка), рек. ГУП "ГЭТ" 01.04.2014-01.05.2015. 16490 перекресток с ул. Руставели ТСР, стр-во, ГКУ"ДОДД" 01.04.2013-31.12.2013. ГКУ ДОДД - в сроки дорожных работ заложить резервные трубы ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ГКУ"ДОДД" и ГУП "ГЭТ".
16952 | КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ул.АКАДЕМИКА БАЙКОВА ПЧ, ТР, ОТ ТИХОРЕЦКОГО ПР. ДО УЛ. ВАВИЛОВЫХ | 21/08/2012 03/09/2012 | 9679 Тихорецкий пр. с пересечкой ул. А.Бойкова теплосеть, рек. ГУ «УЗ» 01.04.2012-31.12.2013. Пересечка - открытый сп-б. (исх. №194/10 от 23.01.2012) 16267 перекресток со Светлановским пр. ТСР, рек. ГКУ "ДОДД" 01.04.2013-31.12.2013 15754 кв. 16а Гражданки с выходом в ТР у д.27 (продольная) теплосеть, рем., ГУП "ТЭК"01.07.2015-31.10.2015. ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ГКУ"УЗ", ГКУ "ДОДД", ГУП "ТЭК".
14738 | КОЛПИНСКИЙ РАЙОН наб.КОМСОМОЛЬСКОГО кан. (г.Колпино) (ПЧ, ТР) | 20/06/2012 03/07/2012 | 11493 Наб. Комсомольского канала между ГРП№4 и ГРП№5 газ, н/д ООО «ПетербургГаз» 01.05.2012-31.12.2013 ордер Красная ул., ул. Урицкого, канализационный коллектор, стр-во (пересечка -наб. Комсомольского кан. - "закрытый" сп-б) ЗАО "СМУ-53" до 30.08.2012 (т.272-41-38). 16093 Октябрьская наб. с пересечкой наб. Комсомольского кан., теплосеть, рек. ГУП "ТЭК" 01.07.2013-31.10.2013 ГКУ ДТС -согласовать границы работ сЗАО "СМУ-53" , ООО "ПетербургГаз", ГУП "ТЭК".
14740 | КОЛПИНСКИЙ РАЙОН МЕЖЕВАЯ ул. (г.Колпино) (ПЧ, ТР), ОТ ЗАГОРОДНОЙ УЛ. ДО ЛАГЕРНОГО ШОССЕ. | 16/07/2012 27/07/2012 | ордер ул. Севастьянова с пересечением Межевой ул.канализация, стр-во ЗАО «СМУ-53» 24.01.2012-30.05.2012. Пересечение у ул. Севастьянова "открытый" сп-б (исх. № 194/10 от 23.01.2012) ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ЗАО "СМУ-53"(т.272-41-38).
14749 | КОЛПИНСКИЙ РАЙОН ПЕТРОЗАВОДСКОЕ шоссе (посёлок (ПЧ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВОДСКУЮ УЛ. И ЮЖНУЮ УЛ. ДО ГРАНИЦ С ЛЕН. ОБЛАСТЬЮ. | 01/07/2012 15/08/2012 | ордер ул. Труда (п. Усть –Ижора) газ. с/д нов.стр-во ЗАО «Концерн Уралгазстрой» до 03.09.2012 (т. 604-00-31). 2975 ул. Садовая от Пионерской ул. до Петрозаводского ш. канализация рек. ГУП «Водоканал» 01.04.2013-30.05.2013 13161, 9948 пос. Понтонный газификация ООО «ПетербургГаз» 01.02.2012-30.09.2012 9917 пос. Саперный газификация ООО «ПетербургГаз» 01.02.2012-30.09.2012 ГКУ ДТС -согласовать границы работ с ГУП «Водоканал» ,ООО «ПетербургГаз», ЗАО «Концерн Уралгазстрой».
14866 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН пр.КОСЫГИНА ПЧ ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПР. ДО УЛ. КОММУНЫ (БЕЗ ПЕРЕ КР. С ИНДУСТР. ПР.) |  | 12454 Кап.ремонт трам.путей на уч-ке от Заневского пр. до пр.Наставников КРТИ 01.09.2012-31.10.2014 15897 Строительство АСУ дорожного движения ГКУ ДОДД 01.04.2014- 31.12.2014 13921 Теплосеть,рек.пересечка у Индустриального пр. ГКУ УЗ 01.05.2014-30.10.2015 ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГКУ Управление заказчика, ГКУ ДОДД
14873 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН пр.КОСЫГИНА (ПЧ), ОТ Ж.Д. ДО ПР. ПЕРЕДОВИКОВ |  | 12454 Кап.ремонт трам.путей на уч-ке от Заневского пр. до пр.Наставников КРТИ 01.09.2012-31.10.2014 15897 Строительство АСУ дорожного движения ГКУ ДОДД 01.04.2014- 31.12.2014 ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГКУ Управление заказчика, ГКУ ДОДД
14888 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН пр.УДАРНИКОВ (ПЧ), ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПР. ДЖО УЛ. КОММУНЫ |  | 8347 Установка ЭХЗ на водоводе на уч-ке от Индустриального пр. до пр.Наставников ,ГУП Водоканал 01.01.2015-31.12.2015( по заявлению представителя сроки работ переносятся на 2016г.) 12471 Теплосеть,рек. в кВ.10 Ржевка- Пороховые с пересечкой пр.Ударников, ГУП ТЭК 01.01.2012-31.12.2012 13227 Светофорный объект по адр. пр.Наставников- пр.Ударников, ГКУ ДОДД 01.01.2013-31.10.2013 ГКУ ДОДД - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГУП ТЭК- выполнить пересечку теплосетью до дорожных работ ГУП Водоканал- направить в адрес инспекции письмо о переносе сроков строительства объекта ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГУП ТЭК,ГКУ ДОДД
14889 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН пр.ШАУМЯНА (ПЧ, ТР), ОТ ГРАНИТНОЙ УЛ. ДО ЗАНЕВСКОГО ПР. | 01/07/2012 15/07/2012 | 9953 газопроводы в кв.24 М.Охта с выходом в ПЧ пр.Шаумяна,рек.,ООО ПетербургГаз 15.01.2015-15.12.2015 15136 теплосеть ,рек.по пр Шаумяна ( от ул.Гранитной до ул.Таллинской)ГКУ УЗ 01.03.2015-30.10.2016 ( по заявлению представителя начало работ переносится на 2016г.) ГКУ УЗ- направить в адрес инспекции письмо о переносе сроков начала стр-ва объекта ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ООО ПетербургГаз
14466 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ул.МАРШАЛА ЗАХАРОВА ПЧ, ТРОТУАР, ОТ УЛ. ДЕСАНТНИКОВ ДО ПР. МАРШАЛА ЖУК ОВА |  | 4831 опоры наруж.освещ.,Ленсвет 01.01.2014-31.12.2014 10011 теплосеть ,рек в кв.9 Ю-Запад с 2-мя пересечками ул.Марш.Захарова Теплосеть СПб 01.01.2012-31.12.2012 ОАО Теплосеть- выполнить пересечки теплосетью до дорожных работ ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГУП Ленсвет, ОАО Теплосеть
14551 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ул.ПОГРАНИЧНИКА ГАРЬКАВОГО ПЧ, ТРОТУАР, ОТ ПЕТЕРГОФСКОГО ШОССЕ ДО ПР. НАРОДНО ГО ОПОЛЧЕНИЯ |  | ордер опоры ГЭТ, ТР ул.Погр.Гарькавого , ЗАО НиК до 31.10.2012г. 4824 опоры наруж. освещ. Ленсвет 01.01.2015- 31.12.2015 13750 теплосеть рек. вдоль пр.Ветеранов с пересечкой ул.Погр. Гарькавого откр.способом ГКУ УЗ 10.08.2014- 30.10.2016 ГКУ ДТС- Ремонт ТР не согласован, исключить из дорожных работ перекресток : ул.Погр.Гарькавого - пр.Ветеранов. Границы дорожных согласовать с ЗАО Ник, ГУП Ленсвет, ГКУ УЗ
14910 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ул.ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ПЧ, ТР), ОТ УЛ. ЧЕКИСТОВ ДО ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕН ИЯ |  | 12662,13781 кап.ремонт ул.Добровольцев КРТИ 01.04.2014-31.10.2014 ( по заявлению представителя ГКУ ДТС адрес исключен из программы текущего ремонта дорог)
14959 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ул.ТАМБАСОВА (ПЧ), ОТ ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ДО ПР. ВЕТЕРАНОВ |  | ордер, водопровод по ул.Тамбасова ,ПЧ+ ТР (стр-во методом ГНБ) ЗАО Ремспецтех до 27.09.2012г. ордер, теплосеть,пр.Ветеранов с пересечкой ул.Тамбасова ООО "Теплотехническое оборудование" до 20.09.2012г. 10123 теплосеть в кв.9,20 с пересечкой ул.Тамбасова ГУП ТЭК 01.04.2014-30.10.2015 ГКУ ДТС- решить вопрос о целесообразности выполнения работ на данном адресе
16945 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН пр.ВЕТЕРАНОВ ПЧ, ТР, ОТ УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ ДО ПР. М.ЖУКОВА |  | ордер т/сеть ООО Теплотехническое оборудование (продольная прокладка вдоль пр.Ветеранов) до 20.09.2012 16522 светофорный объект по адр.пр.Ветеранов- ул.Здоровцева ГКУ ДОДД 01.04.2013- 01.12.2013 13750,13755,14639 теплосеть вдоль пр.Ветеранов ГКУ УЗ 2013г-2016г. 4820 наруж.освещение Ленсвет 01.04.2015-31.10.2016 ( по заявлению представителя,работы будут вестись без замены опор) ГКУ ДОДД - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГКУ "ДТС"- границы дорожных работ согласовать с ГКУ УЗ, ГКУ ДОДД, ООО Теплотехническое оборудование
16948 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН пр.НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПЧ,ТР, ОТ ПР. М.ЖУКОВА ДО УЛ. ЛЕТЧИКА ПИЛЮТОВА | 20/06/2012 03/08/2012 | ордер, опоры ГЭТ,рек ТР по пр.Народного ополчения ( от ул.Л.Пилютова до ул.Здоровцева), ЗАО НиК до 31.10.2012 ордер,э/кабель вдоль пр.Народного ополчения, ООО "Петроком" до 30.09.2012 ордер ,водопровод методом ГНБ по ул.Тамбасова ( с выходом на пр.Народного ополчения)ЗАО Ремспецтех до 27.09.2012 6312 водовод, ГКГ УЗ, 01.04.2013-31.10.2014, ( в зеленой зоне пр.Народного ополчения, методом санации) ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГКУ УЗ, ЗАО НиК, ООО Петроком, ЗАО Ремспецтех.
14753 | КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН КРОНШТАДТСКОЕ шоссе (г.Кроншта (ПЧ, ТР), ОТ УЛ. ЗОСИМОВА ДО АЗС "ПТК" И ОТ РАЗВЯЗ КИ С КЗС ДО ФОРТА "ШАНЦ". | 01/08/2012 16/08/2012 | 10417 от ул. Зосимова до д. 19а (от ПС-21 до ПС-86), э/к 35 кВ стр-во ОАО Ленэнерго 01.07.2012-31.12.2012. 15080 пересечки Кронштадтского ш. теплосеть, рек. ГКУ "УЗ" 01.12.2013-31.06.2014. 12113 Кронштадтское ш. д. 10,кор.4,литА – ГРП№8, закольцовка газ-да н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.03.2012-31.12.2012. По заявлению представителя ГКУ "УЗ" - сроки работ по кл. 15080 переносятся на 2016г. ГКУ "УЗ" - информацию о переносе сроков работ предоставить в ГАТИ до 13.05.2012. ООО "ПетербургГаз" - пересечку выполнить до дорожных работ. ГКУ ДТС - от д. 8 до д. 38 ремонт ПЧ и ТР не согласован, выполнен в 2010г.(КЛ.9268).На участке от ул. Зосимова до д.8 и от д. 38 до форта Шанц границы работ согласовать с ООО "ПетербургГаз" и ОАО "Ленэнерго".
16937 | КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН ГРАЖДАНСКАЯ ул. (г.Кронштадт) ПЧ,ТР, ОТ УЛ. ЗОСИМОВА ДО ПР. ЛЕНИНА | 20/07/2012 29/07/2012 | 15250 и 15252 пр. Ленина, канализация и водопровод, рек. ГУП "Водоканал" 01.05.2013-30.08.2014. ГКУ ДТС - из дорожных работ исключить участок ПЧ от ул. Зосимова до Посадской ул. (выполнен в 2011г.) и перекресток пр. Ленина., границы согласовать с ГУП "Водоканал".
14781 | КУРОРТНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОЕ шоссе (г.Зеленогорс (ПЧ), ОТ ПР. ЛЕНИНА ДО МОСТА Ч/Р Р. ЧЕРНАЯ (ШОССЕ ЗЕЛЕНОГОРСК-ВЫБОРГ) | 20/06/2012 24/07/2012 | 6290 г. Зеленогорск, южнее Вокзальной ул. до залива, газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 6293 г. Зеленогорск, восточнее Деповской ул., газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 8129 Пр. Красных Командиров, газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 13372 Г. Зеленогорск 5 эт.газ с/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 0104.2012-31.10.2013 По заявлению представитя ООО "ПетербургГаз" - пересечки Приморского ш. - "закрытым" способом. ООО"ПетербургГаз" - информацию представить в ГАТИ до 13.06.2012г. Ремонт дороги согласован
16944 | КУРОРТНЫЙ РАЙОН ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ шоссе (г.Зеленог ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ шоссе (посёлок К ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ шоссе (посёлок С ПЧ, ОТ ПР.ЛЕНИНА ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ. | 20/06/2012 29/07/2012 224 | 6290 г. Зеленогорск, южнее Вокзальной ул. до залива, газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 6293 г. Зеленогорск, восточнее Деповской ул., газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 13372 г. Зеленогорск 5 эт.газ с/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 0104.2012-31.10.2013 16528 перекресток с ул. Вокзальной, ТСР, стр-во, ГКУ "ДОДД" 01.04.2013-31.12.2013. 12099 пос. Комарово, отводы к жил.домам 3 оч. газ, ГКУ "УЗ" 30.11.2011-30.06.2012. 15944 а/д "Скандинавия" нар. осв. стр-во, ГУП "Ленсвет" 01.09.2014-31.10.2015. ордер вр. ограждение с устройством временной дороги, ООО "Главвоенстрой" до 05.12.2012 (т.577-17-17). По заявлению представителя ГКУ"УЗ" - работы по кл. 12099 выполнены, представить информацию в ГАТИ до 13.06.2012г. По заявлению представителя ООО"ПетербургГаз" - пересечки Зеленогорского ш.- "закрытым" способом. ООО"ПетербургГаз" - информацию представить в ГАТИ до 13.06.2012г. ГКУ ДОДД - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГУП "Ленсвет" - подробную информацию по кл. 15944 представить в ГАТИ до 13.06.2012. ГКУ ДТС - исключить из дорожных работ участок от 42км до 43км (выполнен ремонт в 2011г.). Границы работ согласовать с ГКУ ДОДД, ГУП "Ленсвет", ООО "Главвоенстрой".
16946 | КУРОРТНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОЕ шоссе (г.Сестрорецк ПРИМОРСКОЕ шоссе (посёлок Кома ПРИМОРСКОЕ шоссе (г.Зеленогорс ПЧ, ТР, ОТ ПР. ЛЕНИНА(ЗЕЛЕНОГОРСК) ДО УЛ. ТОКАРЕВА (СЕСТРОРЕЦК) | 15/07/2012 12/09/2012 | 6290 г. Зеленогорск, южнее Вокзальной ул. до залива, газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 6293 г. Зеленогорск, восточнее Деповской ул., газ н/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.08.2011-31.12.2012 13372 г. Зеленогорск 5 эт.газ с/д, стр-во ООО «ПетербургГаз» 01.04.2012-31.10.2013 12099 пос. Комарово, отводы к жил.домам 3 оч. газ, ГКУ "УЗ" 30.11.2011-30.06.2012. 13125 пос. Репино, отводы к жил. домам ГКУ "УЗ" 30.05.2012-30.06.2013 13126 пос. Солнечное отводы к жил. домам ГКУ "УЗ" 30.05.2012-30.06.2013 12223 перекресток с Вокзальной ул. пос. Солнечное, ТСР, рек. ГКУ "ДОДД" 01.01.2012-31.12.2012 . 15168 Приморское ш., э/к 10кВ ,стр-во, ЗАО "Курортэнерго"01.09.2012-30.06.2013. ордер комплексное бл-во, ООО Новый дом" (т.331-06-64) до 15.06.2012. ГКУ ДОДД - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ. ГКУ ДТС - границы работ согласовать с ООО "ПетербургГаз", ГКУ "УЗ", ГКУ "ДОДД", ЗАО "Курортэнерго" ООО "Новый Дом".
14114 | МОСКОВСКИЙ РАЙОН РЫБИНСКАЯ ул. (ПЧ, ТР), ОТ НАБ. ОБВОДНОГО КАН. ДО ЧЕРНИГОВСКОЙ У Л. | 01/07/2012 14/07/2012 | 4842 н/о, с заменой опор, рек. ГУП «Ленсвет» 01.01.2012-31.12.2012. ГКУ ДТС - границы работ согласовать с ГУП "Ленсвет".
14808 | МОСКОВСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКИЙ пр. (ТР), МОЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ ВДОЛЬ ПАРКА ПОБЕДЫ | 01/07/2012 20/07/2012 | 4998 ул. Бассейная от Московского пр. до д.71, теплосеть, рек. ОАО «Теплосеть СПб» 01.01.2013-31.12.2013 ГКУ ДТС -границы работ согласовать с ОАО "Теплосеть СПб".
14810 | МОСКОВСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКИЙ пр. (ТР), МОЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ ВДОЛЬ Д.165 КОРП.2 | 25/08/2012 08/09/2012 | 12343 ул. Бассейная от Московского пр. до Варшавской ул., теплосеть, рек. ОАО «Теплосеть СПб» 01.01.2014-31.12.2014 4840 ул. Бассейная ,н/о с заменой опор, кап.ремонт ГУП «Ленсвет» 01.01.2015-31.12.2015 12650 от д.165,к.2 до д.163,к.2 худ. подсветка э/к стр-во ГУП «Ленсвет» 01.04.2013-30.10.2013 16194 э/к стр-во, ОАО "Ленэнерго" 01.07.2012-31.10.2012 ГКУ ДТС -границы работ согласовать с ГУП "Ленсвет", ОАО "Теплосеть Спб", ОАО "Ленэнерго".
14820 | МОСКОВСКИЙ РАЙОН ул.ОРДЖОНИКИДЗЕ (ПЧ), ОТ ПУЛКОВСКОЙ УЛ. ДО ВИТЕБСКОГО ПР. | 20/06/2012 09/07/2012 | ГКУ ДТС - согласовать границы работ с ГКУ"ДОДД" заявлены работы по реконструкции ТСР (кл. 14596 на 2012 г. и кл. 16363 на 31.12.2013 г.) ГКУ ДОДД - заложить резервные трубы в сроки дорожных работ
14965 | НЕВСКИЙ РАЙОН БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ пр. (ПЧ, ТР), ОТ УЛ. СЕДОВА ДО ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ | 19/08/2012 01/09/2012 | ордер, водопровод, ПЧ Бол.Смоленского пр.ЗАО СМУ-53 до 31.07.2012 10014 э/кабель ГЭТ, по Бол.Смоленской ул., ГУП ГЭТ 01.14.2014- 01.04.2015 4756 теплосеть кап.ремонт спересечкой у д.69 откр.способом ГУП ТЭК 01.01.2013-31.12.2013 3553 газопровод, рек. по ул.Седова с пересечкой Бол.Смоленского пр. методом ГНБ ( шурфы в ТР) ГКУ ДТС - границы дорожных работ согласовать с ГУП ТЭК ( исключить зону пересечки теплосети), ГУП ГЭТ, ООО Петербурггаз ( исключить зону ТР на перекрестке с ул.Седова), ЗАО СМУ-53
14985 | НЕВСКИЙ РАЙОН ЗОЛЬНАЯ ул. (ПЧ, ТР) | 08/07/2012 17/07/2012 | 17104 опоры наруж.освещ.кап.ремонт Ленсвет 01.04.2013- 31.12.2013 ГУП Ленсвет- уточнить объемы ТР, нарушаемого в процессе производства работ ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГУП Ленсвет
14988 | НЕВСКИЙ РАЙОН ИВАНОВСКАЯ ул. (ПЧ, ТР), ОТ ПРЯМОГО ПР. ДО НЕВСКОГО ПУТЕПРОВОДА | 25/06/2012 08/07/2012 | 12378 опоры ГЭТ, рек. ГУП ГЭТ 01.03.2014- 30.11.2014 12205 опоры наруж.освещ. Ленсвет 01.04.2014- 31.10.2014 15246,15247 водопровод,канализация, рек. по ул.Седова с выходом на ул.Ивановскую ГУП Водоканал 01.04.2013- 30.09.2014 13487,13437 э/кабель, рек. по ул.Седова с выходом на ул.Ивановскую ОАО Ленэнерго 01.01.2012- 30.06.2012 ОАО Ленэнерго - пересечки выполнить до дорожных работ ГКУ ДТС- ремонт ТР не согласован, исключить из границ дорожных работ перекресток с ул.Седова.Границы работ согласовать с ГУП Водоканал, ОАО Ленэнерго
14996 | НЕВСКИЙ РАЙОН бульв.КРАСНЫХ ЗОРЬ (ПЧ), ОТ ПРЯМОГО ПР. ДО УЛ. КИБАЛЬЧИЧА | 11/06/2012 18/06/2012 | 8991,8992 водопровод,канализация рек. по ул.Седова с пересечкой б-ра Кр.Зорь ГУП Водоканал 01.04.2015- 30.09.2016 13437 э/кабель,рек. по ул.Седова с пересечкой б-ра Красных Зорь ОАО Ленэнерго 01.01.2012- 30.06.2012 ОАО Ленэнерго- пересечку э/кабелем выполнить до дорожных работ ГКУ ДТС- исключить из дорожных работ перекресток с ул.Седова.Границы дорожных работ согласовать с ГУП" Водоканал"
14999 | НЕВСКИЙ РАЙОН пр.СОЛИДАРНОСТИ (ПЧ, ТР), ОТ УЛ. КРЖИЖАНОВСКОГО ДО УЛ. КОЛЛОНТАЙ | 03/08/2012 09/08/2012 | ордер э/кабель ТР ООО ПВЗ Звезда, до 30.06.2012 13534 опоры наруж.освещ., Ленсвет, 01.09.2012- 30.06.2013 ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ООО ПВЗ Звезда, ГУП Ленсвет либо исключить из объемов дорожных работ ремонт тротуаров.
15006 | НЕВСКИЙ РАЙОН ул.ШЕЛГУНОВА (ПЧ, ТР), ОТ ПР. ОБУХ. ОБОРОНЫ ДО УЛ. БАБУШКИНА | 16/06/2012 21/06/2012 | в 2011 г выполнен ремонт картами ПЧ ул.Шелгунова от пр.Обуховской Обороны до ул.Бабушкина. ГКУ ДТС - уточнить объемы работ по текущему ремонту дороги
15012 | НЕВСКИЙ РАЙОН ул.НОВОСЁЛОВ ПЧ, ТРОТУАР, ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. ДО ОКТЯБРЬСКО Й НАБ. | 19/08/2012 01/09/2012 | 4853 наружн.освещ.,Ленсвет 01.10.2011- 30.06.2012 7991 газопровод, рек. в квартале с 2-мя пересечками ул.Новоселов у д.9 и у д.15 откр.способом ООО Петербурггаз 01.01.2015- 31.10.2016 ГУП Ленсвет- уточнить зону работ в ТР ООО Петербурггаз- пересечки ул.Новоселов выполнить после окончания срока гарантийного ремонта дороги ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГУП Ленсвет.
15131 | ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН САБЛИНСКАЯ ул. (ПЧ, ТР) |  | ГКУ ДТС - сроки и границы работ согласовать с ОАО Ленэнерго, заявлены работы по прокладке эл. кабелей (к. 10396, 15968) или исключить из границ дорожных работ тротуары
15034 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН БОТАНИЧЕСКАЯ ул. (г.Петергоф) ПЧ, ТРОТУАР, ОТ ЧИЧЕРЕНСКОЙ УЛ. ДО УЛЬЯНОВСКОЙ УЛ. |  | В 2011г. выполнен ремонт ПЧ на уч-ке от Старо-Гостилицкого шоссе до ул.Широкой- ремонт ПЧ на данном уч-ке не согласован. ордер, теплосеть ООО Энергоформ до 01.07.2012г. ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ООО Энергоформ
16936 | ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ЗАПОВЕДНАЯ ул. ПЧ, ТР | 01/08/2012 20/08/2012 | ГКУ ДТС - согласовать границы работ с ЗАО "Фирма СЭНС" (т.717-21-36) - выданы ордера на строительство водопровода и канализации и с ГКУ "УЗ" на 2012-2013г.г.заявлены работы по строительству газопровода (кл. 12691).
15054 | ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ПРАЖСКАЯ ул. ОТ УЛ. БЕЛЫ КУНА ДО ПР. СЛАВЫ (ПЧ, ТР) | 11/08/2012 24/08/2012 | 9998 опоры ГЭТ,рек , ГУП Горэлектротранс 01.03.2015-30.11.2015 ГКУ ДТС- границы дорожных работ согласовать с ГУП "ГЭТ"
13983 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН ИНЖЕНЕРНАЯ ул. ОТ САДОВОЙ УЛ. ДО ПЛ. БЕЛИНСКОГО (ПЧ) | 01/04/2012 31/10/2012 | ГКУ ДТС - согласовать границы работ с ЗАО Возрождение, согласованы на 2013 работы по мощению ТР и ПЧ ( 14513), и с ОАО Теплосеть, на 2013 заявлены работы по реконструкции теплосети с выходом на пл. Белинского вдоль д.5/2 (15650)
16969 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН наб.р.МОЙКИ ОТ НАБ. ЛЕБЯЖЬЕЙ КАНАВКИ ДО НАБ. Р. ФОНТАНКИ ТР |  | ГКУ ДТС - согласовать сроки работ с ООО Авенир (т.640-30-76) - выдан ордер на ремонт наружного освещения и с ОАО Ленэнерго (к.16755) прокладка эл. кабеля для ФГУК "Русский музей"